«СОГЛАСОВАНО»

Заместитель главы администрации по социальным вопросам

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.А. Котова

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«МОЛОДЕЖЬ ПРИОЗЕРСКОГО РАЙОНА»

за 2021 год

г. Приозерск

25.03.2022 г.

Ответственное лицо: начальник отдела по физической культуре, спорту и

молодежной политике

Плотникова Юлия Сергеевна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тел. 35-657, эл. почта molodprioz@yandex.ru

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по исполнению муниципальной программы

«Молодежь Приозерского района» за 2021 год.

Муниципальная программа «Молодежь Приозерского района» (далее – Программа) утверждена Постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 30 декабря 2019 года № 4100.

В 2021 году программа была приведена в соответствие с бюджетом муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области постановлениями администрации от 31 марта 2021 года №1099 и 30 декабря 2021 года № 4771.

Фактическое финансирование Программы в 2021 году составило 2426,30 тыс. руб. – на реализацию плана мероприятий Программы.

Кассовое исполнение Программы составляет 100 %.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий – всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде,примечания |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 1. | Гражданско-патриотическое воспитание | 563,80из них:381,80 – МБ182,0 – ОБ | 563,80из них:381,80 – МБ182,0 – ОБ | 100% |
| 2. | Формирование толерантного сознания молодежи | - | - | - |
| 3. | Реализация творческого потенциала молодежи. Организация и проведение культурно-массовых и молодежных мероприятий | 317,43из них:317,43 – МБ  | 317,43из них:317,43 – МБ  | 100% |
| 4. | Поддержка деятельности общественных организаций, реализующих молодежную политику. Развитие добровольческого движения | 142,60из них:142,60 – МБ | 142,60из них:142,60 – МБ | 100% |
| 5. | Содействие трудовой адаптации и занятости молодежи | 843,23из них:314,20 – ОБ529,03 – МБ | 843,23из них:314,20 – ОБ529,03 – МБ | 100% |
| 6. | Развитие информационного, научно-методического, нормативно-правового и кадрового обеспечения молодежной политики | 150,32из них:150,32 – МБ | 150,32из них:150,32 – МБ | 100% |
| 7. | Поддержка молодых семей | - | - | - |
| 8. | Профилактика асоциального поведения молодежи и пропаганда здорового образа жизни | 408,92из них:408,92 – МБ  | 408,92из них:408,92 – МБ  | 100 % |
|  | **ИТОГО:** | **2426,30****496,20 – ОБ** **1930,10 – МБ**  | **2426,30****496,20 – ОБ** **1930,10 – МБ** | 100 |

Программные мероприятия в 2021 году реализованы в неполном объеме, в связи с эпидемиологической обстановкой в стране.

Были проведены следующие мероприятия:

* акция «Лента цвета оливы»;
* акция «Блокадный хлеб»;
* акция «Свеча Памяти»
* мероприятие, посвященное Дню памяти о россиянах, исполнявших свой долг за пределами Отечества;
* районный конкурс «А ну-ка, парни!»;
* акция «Вам любимые!»;
* районный конкурс «Жемчужина Вуоксы»
* акция «Георгиевская ленточка»;
* трудовые бригады;
* торжественные церемонии вручения паспортов гражданам РФ;
* молодежная премия главы администрации;
* мероприятия, посвященные Дню молодёжи;
* Губернаторский молодежный трудовой отряд
* «Городской пикник»;
* 1-ый турпоход Приозерского района;
* экскурсия в музей обороны Ленинграда;
* акция «Спасибо мамам!»;
* церемонии захоронения останков воинов РККА;
* и др.

Полученные результаты реализации Программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Значение целевого показателя |
| Планируемое на текущий год | Фактическое за отчетный период | Процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Гражданско-патриотическое воспитание молодежи | Кол-во мероприятийчеловек | 15900 | 151708 | 145% |
| 2. | Формирование толерантного сознания молодежи | Кол-во мероприятийчеловек | 5не менее 400 | 3300 | 67,5% |
| 3. | Реализация творческого потенциала молодежи.Организация и проведение культурно-массовых и молодежныхмероприятий | Кол-во мероприятийчеловек | 11не менее 1650 | 5700 | 42,4% |
| 4. | Поддержка деятельности общественных объединений, реализующих молодежную политику. Развитие добровольческого движения | Кол-во мероприятий | 11 | 17 | 155% |
| 5. | Содействие трудовой адаптации и занятости молодежи | Кол-во человек | не менее130 | 135 | 104% |
| 6. | Развитие информационного, научно-методического, нормативно-правового и кадрового обеспечения молодежной политики | Кол-во ед. | 1000 | 1000 | 100% |
| 7. | Поддержка молодых семей | Кол-во мероприятий | 5 | 5 | 100% |
| 8. | Профилактика асоциального поведения молодежи | Проекты, мероприятия | 12 | 12 | 100% |

Невыполнение целевого показателя пункт 2 «Формирование толерантного сознания молодежи» связано с проведением мероприятий данного направления, охватывающих большое количество граждан в возрасте более 35 лет.

Невыполнение целевого показателя пункт 3 «Реализация творческого потенциала молодежи. Организация и проведение культурно-массовых и молодежных мероприятий» связано с эпидемиологической обстановкой в районе в 2021 году, и невозможностью проведения массовых мероприятий.

Перевыполнение целевого показателя пункт 1 «Гражданско-патриотическое воспитание молодежи» связано с большим количеством желающих принимать участия в мероприятиях данного направления.

Перевыполнение показателя пункт 4 «Поддержка деятельности общественных объединений, реализующих молодежную политику. Развитие добровольческого движения» связано с участием волонтеров Приозерского района в федеральных проектах: общероссийская акция «Мы вместе», «Формирование комфортной городской среды», Всероссийская перепись населения.

Перевыполнение показателя пункт 5 «Содействие трудовой адаптации и занятости молодежи» - на организацию летней трудовой занятости несовершеннолетних был получен грант из средств областного бюджета, за счёт этого появилась возможность трудоустроить больше подростков на средства местного бюджета.

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила %

Ht = (145+67,5+42,4+155+104+100+100+100)/8 = 101,7%

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 101,7%.

Эt = (101,7/100)х100=101,7%

Эффективность реализации Программы меньше запланированного результата, в связи эпидемиологической обстановкой и действующими ограничениями по вовлечению населения в массовые мероприятия, установленные постановлением Правительства Ленинградской области от от 13.08.2020 N 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области". Фактический объем финансирования мероприятий Программы соответствует уровню достигнутых показателей.

Программа завершена досрочно в связи с изменением структуры государственных и муниципальных программ постановление администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 23 декабря 2021 года №4598.