# «Согласовано»

# _______________

# Начальник управления экономического развития-

# начальник отдела по аграрной политике

# Шкрибей Н.В.

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

# ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ за 2023г

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Приозерского муниципального района Ленинградской области» на 2022-2024 годы

# г.Приозерск

# 09.02.2024г

# Ответственное лицо: Бойцова О.А., тел.36-821

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по исполнению муниципальной программы

# «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Приозерского муниципального района Ленинградской области» на 2022-2024 годы

# за 2023 год

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Приозерского муниципального района Ленинградской области» на 2022-2024 годы (далее – Программа) утверждена Постановлением Администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области  от   29   декабря   2021   года   №   4738.

Изменения Программы утверждены постановлениями администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области от   18   мая   2022   года   №   1476, от   02   ноября  2022   года   №  4062, от   26  декабря  2022   года   №   5095,  от   10   августа  2023   года   №  2931, от 28 декабря 2023 года № 4554.

Внесение изменений в Программу были связаны с изменением объемов финансирования Программы на 2023г.

Фактическое финансирование Программы в 2023 г. составило 5 995,8 тыс.руб., в том числе по источникам:

областной бюджет –2827,4 тыс. руб.,

бюджет МО Приозерский муниципальный район –3 168,3 тыс.руб.

В 2022 году незначительно снизилось бюджетное финансирование Программы по сравнению с предыдущим годом. Сравнительный анализ приведен в таблице.

| Наименование | Объемы финансирования, тыс. руб. | Темп роста |
| --- | --- | --- |
|  | Программа 2022 г. | Программа 2023 г. | % |
| Бюджет Ленинградской области | 2 892,4 | 2 827,4 | 97,8 |
| Бюджет МО Приозерский муниципальный район | 2 519,6 | 3 168,3 | 125,7 |
| Всего | 5 412,0 | 5 995,8 | 110,8 |

Финансирование Программы в 2023г было увеличено (на 10,8%). Основная причина такого роста состоит в увеличении выделения средств местного бюджета на реализацию мероприятий.

Кассовое исполнение Программы за отчетный год составляет 99,6 % (при годовом плане-6019,7 тыс.руб. исполнено- 5995,8 тыс.руб.).

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2023 год:

| Наименование основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- |
|  | планируемое на текущий год | планируемое на текущий год |  |
| Проектная часть |
| Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» | 1 185,3 тыс.руб. (1053,2 т.р.-ОБ 132,1т.р. –МБ) | 1 183,4 тыс.руб. (1053,2 т.р.-ОБ 130,2 т.р.–МБ) | 99,8% кассового исполнения |
| Мероприятие «Повышение доступности самозанятых граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам» | 1 185,3 тыс.руб. (1053,2 т.р.-ОБ 132,1т.р. –МБ) | 1 183,4 тыс.руб. (1053,2 т.р.-ОБ 130,2 т.р.–МБ) | Субсидии получили 3 субъекта СМП |
| Процессная часть |
| Комплекс процессных мероприятий 1 "Совершенствование системы стратегического управления социально-экономическим развитием | 308,1 тыс.руб.(274,2 тыс.руб.-ОБ 33,9 тыс.руб.-МБ) | 308,1 тыс.руб.(274,2 тыс.руб.-ОБ 33,9 тыс.руб.-МБ) | 100% |
| 1.1.Мероприятие «Изучение и формирование благоприятной среды для развития предпринимательства» | 308,1 тыс.руб.(274,2 тыс.руб.-ОБ 33,9 тыс.руб.-МБ) | 308,1 тыс.руб.(274,2 тыс.руб.-ОБ 33,9 тыс.руб.-МБ) | Мониторинг субъектов МСП проведен среди 976 субъекта 103% |
| Комплекс процессных мероприятий 2 "Содействие в доступе субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым и материальным ресурсам" | 4 526,3 тыс.руб. (1500,0 т.р.-ОБ 3026,3 т.р.-МБ) | 4504,3 тыс.руб. (1500,0 т.р.-ОБ 3004,3 т.р.-МБ) |  |
| 2.1.Мероприятие «Поддержка организаций потребительской кооперации на территории муниципального района» | 1685,4 тыс.руб. (1500,0т.р.-ОБ 185,4т.р.-МБ) | 1685,4 тыс.руб. (1500,0т.р.-ОБ 185,4т.р.-МБ) | 100% Оказана поддержка 2 организациям потребительской кооперации |
| 2.2.Мероприятие «Информационная, консультационная поддержка самозанятых граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан» | 1297,0 тыс.руб. (0,0т.р.-ОБ 1297,0 т.р.-МБ) | 1297,0 тыс.руб. (0,0т.р.-ОБ 1297,0 т.р.-МБ) | 100,0% Выплачена субсидия МКК «Фонд развития бизнеса МО Приозерский муниципальный район», проведен семинар для плательщиков на профессиональный доход |
| 2.3. Мероприятие «Имущественная поддержка самозанятых граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства» | 0 | 0 | Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в получении имущественной поддержки оказывается на постоянной основе |
| 2.4. Мероприятие «Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого предпринимательств» | 0 | 0 |  |
| 2.5. Мероприятие «Снижение административных барьеров» | 0 | 0 |  |
| 2.6.Мероприятие «Обеспечение реализации требований муниципального стандарта» | 0 | 0 |  |
| 2.7.Мероприятие «Популяризация предпринимательской деятельности» | 1 518,9 тыс.руб. (0,0т.р.-ОБ 1 518,9 т.р.-МБ) | 1496,9 тыс.руб. (0,0т.р.-ОБ 1496,9 т.р.-МБ) | 98,6% |
| 2.8.Мероприятие «Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел» | 0 | 0 |  |
| 2.9. Мероприятие «Поддержка реализации проектов в сфере социального предпринимательства на территории района» | 25,0 тыс.руб. (0,0т.р.-ОБ 25,0 т.р.-МБ) | 25,0 тыс.руб. (0,0т.р.-ОБ 25,0 т.р.-МБ) | 100% |
|  | 6 019,7 тыс.руб. (2827,4 т.р.-ОБ 3192,3 т.р.-МБ) | 5 995,8 тыс.руб. (2827,4 т.р.-ОБ 3168,4 т.р.-МБ) |  |

Программные мероприятия в 2023году реализованы в полном объеме.

Целевые показатели программы

| Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | Год, предшествующий отчетному | План 2023 год | Факт 2023 год | Процент выполнения |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс населения | ед. | 37,0 | 39,2 | 39,7 | 101,3 |
| Численность занятых в секторе малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | Тыс.чел. | 9,2 | 9,7 | 10,8 | 111,3 |
| Доля закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок | процент | 64,2 | 40 | 60 | 150 |
| Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, (нарастающим итогом) | человек | 1852 | 2258 | 3080 | 136,4 |
| Количество обследованных объектов МСП в ходе проведения мониторинга | обьектов | 1063 | 951 | 976 | 102,6 |
| Количество видов услуг предоставляемых МКК «Фонд развития и поддержки малого, среднего бизнеса муниципального образования Приозерский муниципальный район» | единиц | 6 | 6 | 6 | 100 |
| Количество оказанных МКК «Фонд развития бизнеса» на безвозмездной основе информационных, консультационных и других услуг | единиц | 4803 | 4249 | 5568 | 131 |
| Проведение обучения сотрудников МКК «Фонд развития бизнеса» с целью повышения их квалификации по актуальным вопросам деятельности (количество пройденных курсов повышения квалификации) | единиц. | 15 | 6 | 6 | 100 |
| Обеспечение информационного освещения в средствах массовой информации и на официальных сайтах материалов по актуальным вопросам развития малого и среднего предпринимательства | публикаций | 2732 | 3000 | 5522 | 184 |
| Количество субъектов МСП – получателей субсидий из бюджета на организацию предпринимательской деятельности. | субъектов | 4 | 2 | 3 | 150 |
| Количество субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере народных художественных промыслов | субъектов | 1 | 2 | 2 | 100 |
| Количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов, в т.ч. лотков | единиц | 160 | 152 | 128 | 85,3 |
| Наполняемость организаций инфраструктуры поддержки (бизнес-инкубатор-БИ) субъектами МСП и самозанятыми гражданами | Количество предоставленных помещений и площадей в БИ в процентах | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество субъектов МСП, получивших имущественную поддержку | субъектов | 14 | 15 | 15 | 100 |
| Количество проведенных мероприятий с участием субъектов МСП, направленных на повышение популяризации предпринимательства (конкурсов, ярмарок, выставок, других мероприятий) | мероприятий | 35 | 22 | 48 | 218 |
| Количество организаций потребительской кооперации, которым оказывается государственная поддержка | единиц | 2 | 2 | 2 | 100 |
| Количество обслуживаемых организациями потребительской кооперации сельских населенных пунктов, расположенных, начиная с 11 километра от пункта получения товаров первой необходимости | сельских населенных пунктов | 26 | 23 | 26 | 113 |

Интегральная оценка результативности Программы рассчитана на основании значений целевых показателей в соответствии с утвержденной Методикой оценки эффективности муниципальных программ:

Ht = (101,3+111,3+150+136,4+102,6+100,0+131+100,0+184+150+100+85,3+100,0+

100+218,0+100+113) / 17 =122,5%

Эффективность реализации Программы за 2023 год:

Эt = 122,5/ 99,6 * 100= 123 %

Эффективность реализации Программы в 2023 году превышает плановые результаты при запланированном объеме денежных средств.