## Приложение 4
Приложение № 4
РЕАЛИЗАЦИЯ РАЙОННОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Приозерского муниципального района Ленинградской области
за январь-март 2017 г.
Наименование заказчика, объекта и его местонахождение, подрядчик | Источник финансиро-вания | Годы строитель-ства | Проектная мощность | Сметная стоимость (тыс.руб.) Выделенное финансирование |  | Остаток на 01.01.2017г. (тыс.руб.) |  | Объем по заключ договору, тыс. руб. | Фактический объем (тыс.руб.) |  | Фактичес-кий ввод мощности
|  |  |  | КВ | СМР | КВ | СМР |  | КВ | СМР
Ремонт здания кирхи | местный бюджет | 2017 |  | 100 | 100 |  |  | 499
Ремонт административных зданий, ул. Маяковского, д. 36 | местный бюджет | 2017 |  | 5263.163 | 5000
Ремонт административных зданий, ул. Ленина, д. 10 | местный бюджет | 2017 |  | 1000 | 1000 | 835.6496 | 835.6496 | 835.6496
Ремонт административных зданий, ул. Жуковского, д. 9 | местный бюджет | 2017 |  | 684.6 | 684.6
Электроснабжение земельного участка по адресу: г. Приозерск, ул. Гоголя, д. 2 | местный бюджет | 2017 |  | 1060 |  | 1060 |  | 1060
Ремонт административных зданий, ул. Калинина, д. 25 ( морг) | местный бюджет | 2017 |  | 52.237 | 52.237 | 52.237 | 52.237 | 52.237
Снос административных зданий, ул. Исполкомолвская, д. 10 | местный бюджет | 2017 |  | 200 | 200
Видеонаблюдение "Безопасный город" | местный бюджет | 2017 |  | 880
Ремонт жилого помещения, ул. Комсомольская, д. 3 | местный бюджет | 2017 |  | 335 | 335 |  |  | 325.7573
Ремонт автомобильных дорог общего пользования, подъезд к дер. Силино | местный бюджет | 2017 |  | 2732.9752 | 1958.3337 | 608.3743 | 1958.3337 | 2566.708 | 65.51
Кап. ремонт кровли здания районной библиотеки по ул. Калинина, д. 20 | местный бюджет | 2017 |  | 2740 | 2740
Строительство ДК пос. Громово | местный бюджет | 2017 |  | 3909.119 |  | 3909.119 |  | 3909.119
Ремонт кровли МДОУ № 31 п. Сосново | местный бюджет | 2017 |  | 1300 | 1300
Ремонт МДОУ № 26 | местный бюджет | 2017 |  | 2696.1613 | 2623.9763 | 2696.1613 | 2623.9763 | 2696.1613 | 2696.1613 | 2623.9763
Реконструкция МДОУ №16 п.Запорожское, в тч ПИР | местный бюджет | 2017 |  | 500
Ремонт в здании МОУ Приозерская школа-сад (замена оконых блоков) | местный бюджет | 2017 |  | 750
Замена ограждения территории СОШ №1 | местный бюджет | 2017 |  | 2100
Ремонт Сосновской СОШ | местный бюджет | 2017 |  | 51.167 |  | 51.167 |  | 51.167 | 51.167
Строительство пристройки СОШ п.Сосново, ПИР. | местный бюджет | 2017 |  | 5948.833 |  | 5948.833 |  | 5948.833
Капремонт СОШ №4 | областной бюджет | 2017 |  | 58725.5 | 58725.5 | 43132.8147 | 43132.8147 | 43132.8147
Капремонт СОШ №4 , в том числе ПИР | местный бюджет | 2017 |  | 6491.7 | 5385.652 | 5385.652 | 5385.652 | 5385.652 | 5385.652 | 5385.652
Ремонт стадиона-площадки ООШ п. Коммунары | Областной бюджет | 2017 |  | 11000 | 11000
Ремонт стадиона -площадки в ООШ п. Коммунары | местный бюджет | 2017 |  | 230 | 130
Ремонт стадиона-площадки ООШ п. Коммунары | Областной бюджет | 2017 |  | 12293.3 | 12293.3
Ремонт стадиона -площадки в ООШ п. Коммунары | местный бюджет | 2017 |  | 500 | 400
Ремонт помещений МУ Шумиловская ДШИ | местный бюджет | 2017 |  | 503.8387 | 503.8387
Строительство ДШИ п. Сосново, в т.ч. ПИР | местный бюджет | 2017 |  | 305
Строительство ДХИ г. Приозерск, в т.ч. ПИР | местный бюджет | 2017 |  | 300
Ремонт ДОЛ"Лесные Зори"д.Овраги, в т.ч.ПИР. | местный бюджет | 2017 |  | 3500 | 3300
Стротельство ФАП Запорожское. | местный бюджет | 2017 |  | 653.5887 |  | 653.587 |  | 653.587
Ремонт здания ФАП п.Ромашки. | местный бюджет | 2017 |  | 59.9983 | 59.9983
Спорткомплекс "Юность" ПИР стадиона (3 очередь) | местный бюджет | 2017 |  | 100
Строительство спортзала ул.Ленина 22, ПИР. | областной бюджет | 2017 |  | 32320.2 | 32320.2
Строительство спортзала ул.Ленина 22, ПИР. | местный бюджет | 2017 |  | 4000 | 4000 | 3.4072 |  | 3.4072 | 3.4072
| Итого |  |  | 163286.3812 | 144112.636 | 64337.0021 | 53988.6633 | 67120.0932 | 8201.8976 | 8009.6283
Примечания: 1. Включаются объекты с наибольшими объемами инвестиций.
[7 empty] | МБ |  | 8201.8976 | 8009.6283
ОБ
ФБ
Областные средства депутата
[7 empty] | ИТОГО |  | 8201.8976 | 8009.6283