**Информация по Приозерску 2020г. ФКГС**

**ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА:**

1. **Благоустройство Зоны у ТЦ "Северопарковый" (2 этап), г. Приозерск**

МК 43 от 06.04.2020г. ООО «Монблан». Цена контракта: **30 000 000,00**, в т.ч.

ФБ- 9 108 000,00; ОБ- 18 492 000,00; МБ – 2 400 000,00

Срок окончания работ 01.09.2020г.

Проводимые работы: Обустройство пешеходных дорожек, проездов, парковок, детской площадки с резиновым покрытием, озеленение, освещение, установка МАФ .

Выполнено на 01.06.2020г.: расчистка и планирование территории, выемка грунта, установка закладных под освещение, укладка кабеля.

1. **Благоустройство части планируемой единой туристско-рекреационной парковой зоны г.Приозерска (2 этап 2 очереди)**

МК № 42 от 06.04.2020г. ООО «ТСК Континент». Цена контракта: **13 210 650,16** , в т.ч.

ФБ-4 010 753,63 руб., ОБ-8 143 045,25 рублей, МБ-1 056 852,08 руб.

Срок окончания работ 01.09.2020г.

Проводимые работы: Обустройство велодорожки; устройство освещения; озеленение; установка МАФ

Выполнено на 01.06.2020г.: расчистка и планирование территории, выемка грунта, проводится устройство основания полотна велодорожки.

**ДВОРОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ**

1. **Благоустройство дворовой территории по ул. Чапаева, д.26** г. Приозерска

МК 82 от 29.05.2020 г. ООО «СтройЕвроСтандарт». Цена МК 3 611 768,28 руб. в т.ч.

сумма субсидии 3 322 659,32 руб., сумма МО 289 108,94 руб.

Срок окончания работ 10.09.2020г.

Проводимые работы: Ремонт проездов, устройство тротуаров, установка скамеек, установка урн, озеленение.

Перед началом работ, специалистами администрации проводилась встреча с жителями и председателем совета дома, для принятия окончательного решения по месту обустройства тротуара, с нашей стороны предлагалось вынести тротуар за зеленую зону. Жители в категоричной форме настояли на размещении тротуара в зеленой зоне.

2. **Благоустройство дворовой территории по ул. Гоголя, д. 32,38,40,42** г. Приозерска

МК 81 от 01.06.2020г. ООО «Дека». Цена МК 17 132 340,00 руб. в т.ч. сумма субсидии 15 760 958,38 сумма МО 1 371 381,62

Проводимые работы: Ремонт проездов, обустройство парковок, устройство тротуаров, установка скамеек, установка урн, обустройство детской площадки с резиновым покрытием (тематика МЧС), озеленение, освещение, установка ограждений, площадка для сбора ТКО.

Плановый выход подрядчика на объект: 08.06.2020г.

Срок окончания работ 10.09.2020г.

Срок окончания действия МК 01.11.2020г.